|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №1

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Планирование программного проекта в

Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта»

Студентка ИУ7-85Б

Оберган Т.М

Вариант 12

Преподаватель

Барышникова М.Ю

Силантьева А.В

2020 г.

Задание для тренировки

Вариант 0.

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками

Дата начала проекта – 1-й рабочий день марта текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

1. Предусмотреть, что A, E и F – исходные работы проекта, которые можно начинать одновременно;

2. Работы B и I начинаются сразу по окончании работы F;

3. Работа J следует за E, а работа C – за A;

4. Работы H и D следуют за B, но не могут начаться, пока не завершена C;

5. Работа G начинается после завершения H и J

Результат

Параметры рабочей среды использовались стандартные.

Цель работы

Целью лабораторной работы №1 является освоение возможностей программы Microsoft Project для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

Содержание проекта: команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1

На вкладке проект-сведения о проекте выполним п.1 и п.6.

На вкладке файл-параметры-расписание выполним п.2-5.

Добавим праздники в календарь (проект-изменить рабочее время).

На вкладке показать или скрыть добавляем суммарную задачу проекта.

На вкладке файл-параметры редактируем заметку.

Задание 2

Был произведен ввод задач.

Задание 3

При помощи кнопки на области «планирование» были разделены задачи на подгруппы.

Также был установлен автоматический режим задач.

Задание 4

Была заполнена колонка «предшественники» и получен итоговый результат.

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена программа MS Project 2019 и ряд её возможностей. Была проведена настройка рабочей среды, создание списка задач, их структурирование и установление связей между ними.

В результате выяснилось, что проект не укладывается в изначальные сроки: 14.09.2021 вместо 01.09.2021