|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №4

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Актуализация параметров проекта. Ввод

фактических данных для задач и просмотр отклонений

от контрольного плана»

Студентка ИУ7-85Б

Оберган Т.М

Преподаватель

Барышникова М.Ю

Силантьева А.В

2020 г.

Содержание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в

течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50000 рублей.

Условия

- 14 мая дата отчета

- 9 задача закончилась на неделю позже

- 6 задача началась на неделю позже

- 10 задача потребовала фактически 270 часов

- ведущий программист с 20 марта ушел на повышение квалификации. В проекте был нанят на 20%, после двух недель повышения, ЗП поднялась на 20%

- с 15 апреля подняли аренду сервера на 5%

- мультимедиа корреспондент заболел c 15 апреля на 10 дней

- с 1 марта потребовали распечатку презентации на совещание. На каждое совещание по 20р

Пункт 1

Задайте дату отчета (по заданию преподавателя).

Дата отчета – 14 мая:

Пункт 2

Внесите фактические данные для отдельных задач проекта (по заданию

преподавателя).

Обновление задач:

9 задача завершилась на неделю позже

6 задача

10 задача потребовала фактически 270 часов

Ведущий программист:

С 15 апреля подняли аренду сервера на 5%:

Корреспондент заболел:

С 1 марта потребовали распечатку презентации на совещание. На каждое совещание по 20р

Пункт 2 - результат

Появились перегрузки программистов и заболевшего мультимедиа корреспондента.

Расписание:

(Сохраним проект как LR4_1)

Установим процент завершения на дату отчета

Пункт 2 – выравнивание

У 8 совещания уберем заболевшего мультимедиа корреспондента:

Произведем выравнивание и добавим два совещания:

Пункт 3

Сравните плановые и фактические показатели проекта

Базовое окончание:  27.07.2021

Текущее окончание: 05.08.2021

План макс:		      01.09.2021

Базовые затраты:	 47 454,33

Текущие затраты: 49 670,50

Бюджет:		 50 000,00

Вывод: перегрузку ресурсов в данных условиях удалось устранить выравниванием. срок проекта сдвинулся на 9 дней, относительно базового. Это дата все еще допустима в рамках плана. Увеличились затраты, относительно базовых, однако проект все еще остается в рамках бюджета. Необходимости в дополнительных корректировках нет

Пункт 4

Выведите на экран линию прогресса.

Покажем линии хода выполнения:

Пункт 5

Посмотрите, насколько проект отклонился от графика. Предложите

стратегию устранения временных отклонений. Продемонстрируйте

результаты ее применения на модели «Что-если». Результат сохраните в

отдельном файле.

Дата отчета: 14.05 14 мая

Задача 16 лежит на критическом пути, и занимает много времени, ею занимаются программисты.

В расписании видно какое-то странное распределение для этой задачи:

Добавим 5го программиста

И добавим его в две задачи:

Получим дату окончания: 23.07.2021 (даже раньше, чем в базовом)

Затраты: 49498 р.

Вывод

Базовое окончание: 27.07.2021

Окончание с неожиданными событиями: 05.08.2021

Добавление 5го программиста: 23.07.2021

Плановое: 01.09.2021

Базовые затраты:	 47 454,33

Затраты с неожиданными событиями: 49 670,50

Добавление 5го программиста: 49 498

Бюджет: 50 000,00